Xã Trà Cú xin báo cáo: Kinh phí thực hiện nâng cấp hạ tầng mạng theo kế hoạch 48 xã đã triển khai đang làm thủ tục thanh toán, kinh phí mua sắm theo kế hoạch 149 xã đã triển khai đang làm thủ tục thanh toán. Kinh phí theo quyết định 939 tổng kinh phí là 1.475 triệu đồng, xã đã thực hiện mua sắm loa truyền thanh thông minh 463 triệu đồng; trang bị màn hình led bảng điện tử tại các khu dân cư và các tuyến đường chính phục vụ cho công các truyền thông, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật về chuyển đổi số là 150 triệu đồng; kinh phí tuyên truyền về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 10,4 triệu đồng, tổng kinh phí đã thực hiện 623,4 triệu đồng đang làm thủ tục thanh toán. Dự kiến sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ công nghệ số cộng đồng với kinh phí là 297 triệu đồng dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8. Chi hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh với kinh phí là 75 triệu đồng chi khoán theo tháng đến tháng 12 năm 2026. Dự kiến kinh phí 5 triệu đồng cho hoạt động ngày chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số tỉnh vào ngày 10/10/2026